Гуманитарный проект

учреждения «Краснопольский районный центр социального

обслуживания населения»

| - Название проекта: «Социальная парикмахерская» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Срок реализации проекта: 6 месяцев |  |  |  |
| - Организация – заявитель, реализующая гуманитарный проект: учреждение «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» |  |  |  |
| 4. Описание инициативы: реализация новой социальной политики государства потребовала внедрения и применения новых социальных технологий, развития рынка социальных услуг для обеспечения права выбора гражданами, нуждающимися в получении социальных услуг. Комплексный взгляд на проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов, маломобильных пожилых граждан и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, требует нового качества работы в их интересах. На территории Краснопольского района проживает 9713 тысяч населения, из них инвалидов более 8%, малоимущих граждан более 30%. Парикмахерская услуга необходима человеку ежемесячно, но в силу своих материальных возможностей не все могут своевременно и по доступной цене воспользоваться услугами парикмахера. Ухоженный внешний вид в любом возрасте способствует активизации внутреннего потенциала гражданина, улучшению его психосоматического состояния, что положительно влияет на качество жизни. Сегодня пожилые граждане, инвалиды нуждаются в заботе, внимании. Бесплатная социальная помощь расценивается как позитивное чувство. |  |  |  |
| Цель: создание мобильной парикмахерской для инвалидов 1,2 группы, граждан пожилого, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышения качества оказываемых услуг. |  |  |  |
| 5. Задачи: 1. Создание условий для реализации проекта. 2. Оказание доступных социальных услуг. 3. Обеспечение рекламы новой услуги и визуализация проекта. |  |  |  |
| - Целевая группа: - Инвалиды 1,2 группы; - Граждане пожилого возраста; - Малообеспеченные граждане; - Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |
| - Краткое описание мероприятий в рамках проекта: |  |  |  |
| Перечень мероприятий (количественные показатели) |  | Ожидаемые результаты | Срок реализации |
| Мероприятие 1. Обустройство социальной парикмахерской (закупка мебели, необходимой бытовой техники, предметов интерьера, парикмахерских принадлежностей) |  | создание комфортных условий для оказания социальных услуг | 1-2 месяц |
| Мероприятие 2. Оказание социальных услуг в г.п. Краснополье, и в агрогородках Краснопольского района. |  | оказание доступных социальных услуг | 1-6 месяц |
| Мероприятие 3. Проведение информационной работы по рекламированию новой услуги, визуализация проекта. |  | проведение информационной работы по рекламированию новой услуги, визуализация проекта. | 1-6 месяц |
| - Общий объем финансирования (в долларах США): 5.000 |  |  |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |
| Средства донора | 5.000 |  |  |
| Софинансирование | 2 000 |  |  |
| - Место реализации проекта (область/район, город): Республика Беларусь, Могилевская область, г.п. Краснополье, Краснопольский район |  |  |  |
| 10. Устойчивость проекта: внедрение в практику работы учреждения новой социальной услуги пожилым гражданам, инвалидам, маломобильным гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации решит мобильность и оперативность оказания социальных услуг, улучшит настроение получателей социальных услуг |  |  |  |
| 11. Контактное лицо: ФИО: Савина Татьяна Алексеевна Должность: заведующий отделением социальной помощи на дому учреждения «Краснопольский районный центр социального обслуживания населения» Телефон: +375223871779, +375293072494 Адрес электронной почты: Savina.ta@mintrud.by |  |  |  |