УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Краснопольском районном исполнительном комитете «31» июля 2025 года № 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации профилактического проекта «Мхиничский – здоровый сельский Совет» на 2025–2030 годы

Общие положения

| Наименование проекта | профилактический проект «Мхиничский – здоровый сельский Совет» на 2025–2030 годы |
| --- | --- |
| Цели проекта | формирование моды у населения на здоровый образ жизни; создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, мотивирующих население на добровольный отказ от употребления табачных изделий, алкоголя и наркотиков; пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие спортом и общественно-политическую жизнь; поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни; снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни; увеличение средней продолжительности и качества жизни; улучшение демографической ситуации на территории сельсовета. |
| Задачи проекта | чистая, безопасная для здоровья физическая среда обитания (включая жилье); экосистема, стабильная сейчас и в перспективе; высокий уровень здоровья (высокие положительные показатели и низкая заболеваемость); адекватная система здравоохранения и уровень общедоступной медицинской помощи; широкое участие жителей в управлении и контроль с их стороны над административными решениями, так или иначе затрагивающими их жизнь, здоровье и благополучие; обеспечение взаимодействия органов государственного управления, иных государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций по реализации проекта; совершенствование организационно-методического и информационного сопровождения деятельности по формированию здорового образа жизни; внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с населением (включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам формирования здорового образа жизни; укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций; создание условий для охраны материнства и детства; пропаганда здорового образа жизни – отказ от употребления алкоголя и табака, формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание, регулярное занятие физическими упражнениями; совершенствование методов профилактики при различных заболеваниях. |
| Срок реализации проекта | 2025–2030 |
| Финансирование плана | финансирование мероприятий проекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание организаций, собственных средств исполнителей, иных средств, не запрещенных законодательством. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления алкоголя и табака; увеличение показателей демографической безопасности на территории Мхиничского сельсовета (увеличение рождаемости, снижение смертности); увеличение количества зарегистрированных браков; повышение доли лиц, ведущих образ жизни, способствующий сохранению здоровья и профилактике заболеваний; повышение физической активности населения района; снижение рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни; снижение трудовых потерь от временной нетрудоспособности; увеличение числа лиц трудоспособного возраста. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Организация заседаний инициативной группы/Межведомственного совета с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения, при необходимости корректировки | не реже 1 раза в год | Межведомственный Совет |
| 2 | Информирование населения с учетом особенностей подачи материала для разных возрастных групп населения в средствах массовой информации, социальных сетях и месседжерах о проводимых мероприятиях в рамках реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и поселки» | 2025-2030 гг. | Краснопольская районная газета «Чырвоны сцяг. Краснаполле», УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ», Мхиничский сельисполком, организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на территории Мхиничского сельсовета |
| 3 | Проведение социологических исследований по вопросам здорового образа жизни и оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках проекта | ежегодно, 1 раз в год | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4 | Проведение межведомственных и целевых обучающих мероприятий со специалистами разных сфер по вопросам организации и реализации инициатив в рамках Проекта | Ежегодно | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ», иные заинтересованные ведомства |
| 5 | Проведение обучающих семинаров по вопросам организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции для кураторов данного направления работы в организациях и учреждениях района | не реже 1 раза в год | УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 6 | Проведение профилактических обучающих семинаров для работников системы образования, в т.ч. по использованию передовых методов в обучении детей (здоровьесберегающие технологии) | не реже 1 раза в год | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», отдел по образованию райисполкома |
| Методическое обеспечение |  |  |  |
| 7 | Изготовление и распространение информационно-образовательных материалов с последующим распространением среди населения (брошюр, памяток, буклетов, плакатов, иных видов) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактике зависимостей | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ», иные заинтересованные ведомства |
| 8 | Оформление тематических выставок литературы, библиографических обзоров, иных видов информационно-образовательных материалов по вопросам морально-правового воспитания, формирования и пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек в учреждениях культуры, образования, организациях здравоохранения | 2025-2030 гг. | Сектор культуры райисполкома, отдел по образованию, УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 9 | Изготовление и размещение социальной рекламы по вопросам ФЗОЖ, профилактики зависимостей и социально значимых заболеваний (биллборды, растяжки, баннеры и пр.) | 2025-2030 гг. | Заинтересованные ведомства |
| 10 | Проведение «прямой» и «горячей линии» (справочно – консультационного характера) по вопросам охраны здоровья и ведению ЗОЖ | постоянно | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| Создание благоприятной и безопасной среды обитания |  |  |  |
| 11 | Проводить благоустройство и озеленение территорий Мхиничского сельсовета | ежегодно | Мхиничский сельисполком, организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на территории Мхиничского сельсовета |
| 12 | Проведение шумозащитных мероприятий на улицах, в том числе ремонт улично-дорожной сети | 2025-2030 гг. | УПКП «Жилкоммунхоз», дорожные ремонтно-строительные учреждения района |
| 13 | Обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия мест массового отдыха населения Мхиничского сельсовета | постоянно | УПКП «Жилкоммунхоз», Мхиничский сельисполком |
| 14 | Поддерживать в должном санитарном состоянии территорию Мхиничского сельсовета | постоянно | Мхиничский сельисполком, организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на территории Мхиничского сельсовета |
| 15 | Проводить благоустройство внутри дворовых территорий, детских площадок, зон отдыха | ежегодно | УПКП «Жилкоммунхоз», Мхиничский сельисполком |
| 16 | Благоустройство и уборка памятников, расположенных на территории сельсовета | ежегодно, при проведении районных субботников | Закрепленные организации и ведомства, Мхиничский сельисполком |
| 17 | Обеспечить контроль качества потребляемой питьевой воды централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения | постоянно | УПКП «Жилкоммунхоз», Краснопольский участок № 5 филиала «Костюковичиводоканал» унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно –канализационного хозяйства «Могилеоблводоканал» |
| 18 | Информировать население о состоянии окружающей среды, мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению, пропаганде экологических знаний | постоянно | Краснопольская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 19 | Проведение акций, направленные на сохранение и охрану окружающей среды | ежегодно | Краснопольская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 20 | Организация и проведение конкурса для инициативных групп жителей Мхиничского сельисполкома с целью улучшения санитарного состояния территорий, прилегающих к жилым домам (дворов и подъездных путей) | ежегодно | Мхиничский сельисполком |
| 21 | Формирование благоустроенных пешеходных пространств на территориях общественно-деловых зон, и иных улиц (при необходимости) | 2025-2030 гг. | УПКП «Жилкоммунхоз» |
| 22 | Продолжение работ по адаптации вновь вводимых домов и инфраструктуры к потребностям граждан с инвалидностью и физически ослабленных лиц | 2025-2030 гг. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, УПКП «Жилкоммунхоз» |
| Развитие учреждений образования с внедрением организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков |  |  |  |
| 23 | Создание в учреждениях образования здоровьесберегающей предметно-пространственной среды, в том числе надворного и иного оборудования, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с особенностями психофизического развития | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома |
| 24 | Укрепление материально-технической базы учреждений образования в соответствии с планами | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома |
| 25 | Создание здоровьесберегающей среды в учреждениях образования при организации учебно-воспитательного процесса, в т.ч. с внедрением современных технологий | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома |
| 26 | Реализация целевых профилактических проектов по профилактике неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья в учреждениях образования района | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 27 | Проведение в учреждениях образования физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, иных мероприятий для популяризации физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома, КФСК |
| 28 | Проведение в учреждениях образования мероприятий для обучающихся по формированию здорового образа жизни с использованием разнообразных форм работы | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ», заинтересованные ведомства |
| 29 | Подготовка волонтѐров по принципу «равный обучает равного» среди учащихся по вопросам формирования ЗОЖ | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома, сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заинтересованные ведомства |
| 30 | Дальнейшее внедрение и реализация в учреждениях общего среднего образования проекта «Школа - территория здоровья» с проведением оценки его эффективности | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 31 | Размещение на стендах и сайтах учреждений образования информации по различным аспектам охраны здоровья, сохранения и укрепления здоровья, безопасной жизнедеятельности, предупреждения саморазрушительного поведения обучающихся | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома |
| 32 | Проводить летне-оздоровительную кампанию в каникулярный период | Ежегодно | Отдел по образованию райисполкома |
| 33 | Проводить на регулярной основе мероприятия среди детей и родителей в учреждениях образования направленные на профилактику снижения риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, велосипедистов и возчиков; соблюдению правил безопасного поведения при обращении с огнем; правил безопасности при пользовании электроприборами и т.д. | постоянно | Отдел внутренних дел райисполкома, Краснопольский РОЧС, отдел по образованию райисполкома |
| Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий/организаций, создание условий для улучшения индивидуального и профессионального здоровья работников, повышения их работоспособности, продуктивности и стрессоустойчивости, применение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни |  |  |  |
| 34 | Размещение на стендах и сайтах организаций, учреждений информации по различным аспектам охраны здоровья, освещению основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения (с учетом сезонной и иной актуальности) | 2025-2030 гг. | Учреждения и организации района, УЗ «Краснопольский райЦГЭ, УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 35 | Проведение тематических мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни, приуроченных к Единым дням здоровья, акциям, и пр. | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ», учреждения и организации района |
| 36 | Проведение «прямых линий», «горячих линий» (справочно-консультационного характера) по вопросам охраны здоровья | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 37 | Реализация профилактических проектов в трудовых коллективах, направленных на снижение риска развития неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | ежегодно, не менее 1 учреждения/организации в год | УЗ «Краснопольский райЦГЭ», УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 38 | Обеспечение проведения мероприятий по вакцинации населения | ежегодно | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 39 | Проведение ежегодной диспансеризации взрослого и детского населения | ежегодно | УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 40 | Организация и проведение обязательного медицинского осмотра работающих, занятых в условиях воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке, установленном законодательством с целью своевременного выявления и предупреждения производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний | ежегодно | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 41 | Обеспечение запрета курения на рабочем месте, при необходимости создание оборудованных мест для курения | 2025-2030 гг. | Учреждения и организации района |
| 42 | Рассмотрение возможности поощрения работников, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях | 2025-2030 гг. | Учреждения и организации района, отраслевые профсоюзы |
| 43 | Рассмотрение возможности возмещения (полностью или частично) стоимости абонементов на посещение спортивных залов, секций, бассейнов, путѐвок в санаторно-курортные и оздоровительные организации | 2025-2030 гг. | Учреждения и организации района, отраслевые профсоюзы |
| 44 | Приведение условий труда работающих в соответствие с требованиями гигиенических нормативов | 2025-2030 гг. | Учреждения и организации района |
| 45 | Повышение информированности населения в «Школах здоровья» по вопросам профилактики артериальной гипертензии, сахарного диабета, атеросклероза, избыточного веса | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 46 | Проведение месячников безопасного труда | 2025-2030 гг. | Управление по труду занятости и социальной защите райисполкома |
| 47 | Обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику аварий, травматизма, пожаров и гибели людей от внешних причин | 2025-2030 гг. | Отдел внутренних дел райисполкома, Краснопольский РОЧС, УЗ»Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ», иные заинтересованные ведомства |
| 48 | Проведение киновидеолекториев, киновидеосеансов по профилактике зависимостей, формирования здорового образа жизни (далее – ФЗОЖ) среди населения | 2025-2030 гг. | Сектор культуры райисполкома, сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию, УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 49 | Проводить мероприятия по сохранению здоровья трудящихся: включение производственной физической культуры в систему мероприятий, направленных на снижение профессиональной и производственно обусловленной заболеваемости; создание в организациях условий, направленных на развитие физической культуры среди трудящихся и членов их семей | ежегодно | Организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на территории Мхиничского сельсовета |
| 50 | Проводить в трудовых коллективах мероприятия, направленные на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно –нравственных ценностей, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака | ежегодно | Организации и предприятия всех форм собственности, расположенные на территории Мхиничского сельского Совета, Успенский Храм г.п.Краснополье, сектор культуры райисполкома, сектор идеологии райисполкома |
| Снижение уровня распространенности поведенческих факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе среди молодежи |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение потребления табачной и никотинсодержащей продукции, алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива |  |  |  |
| 51 | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива | 2025-2030 гг. | Краснопольское ОСП Мстиславское райПО |
| 52 | Проведение выступлений перед населением (лекции, беседы) по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики зависимостей, социально-значимых заболеваний | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ», заинтересованные ведомства |
| 53 | Информирование населения о способах отказа от курения с размещением информации об организациях здравоохранения, оказывающих психологическую помощь и помощь в отказе от потребления табака, в СМИ, Интернет-ресурсах, месседжерах | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 54 | Обеспечить информирование населения о работе и доступности «телефона доверия» | постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Мхиничский сельисполком, отдел по образованию райисполкома, сектор идеологии райисполкома |
| 55 | Размещение информации о медицинских и социальных неблагоприятных последствиях употребления табачной, никотинсодержащей, алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива в местах непосредственной реализации данной продукции и в местах, активно посещаемых населением | постоянно | Краснопольское ОСП Мстислвское райПО, УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 56 | В период проведения акций по ЗОЖ/профилактике табакокурения объявлять территории своих учреждений зонами, свободными от курения | в период проведения акций | Учреждения и организации района |
| Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение информированности о рациональном питании и формирование приверженности здоровому питанию |  |  |  |
| 57 | Информирование населения о принципах здорового, рационального питания, в том числе по ограничению потребления соли и сахара через СМИ, Интернет-ресурсы, месседжеры | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 58 | Обеспечение наличия и реализации в торговых объектах и объектах общественного питания пищевых продуктов с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенных витаминами и минералами, клетчаткой, диетической и диабетической продукции | 2025-2030 гг. | Краснопольское ОСП Мстислвское райПО |
| 59 | Внедрение в производство на предприятиях пищевой промышленности изготовление продукции с пониженным содержанием соли, сахара, жира, обогащенной витаминами, минералами, клетчаткой и др. | 2025-2030 гг. | Краснопольское ОСП Мстислвское райПО |
| 60 | Совершенствование меню и рациона питания в учреждениях образования для обучающихся с учетом возраста и здоровья детей, сезонности, соблюдения принципов детской диететики | 2025-2030 гг. | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| Мероприятия, направленные на повышение физической активности населения, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе |  |  |  |
| 61 | Организация и материально-техническое обеспечение работы групп для различных категорий населения на базах подведомственных спортивных учреждений города, в том числе: - групп для регулярных занятий по общефизической подготовке и игровым видам спорта; - общеоздоровительных групп для людей пожилого возраста; - физкультурно-адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями | 2025-2030 гг. | КФСК, отдел по образованию райисполкома |
| 62 | Организация работы прокатов спортивного инвентаря | ежегодно | КФСК |
| 63 | Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, в том числе: - спартакиад/спортландий среди дошкольных заведений, среди учащейся и рабочей молодежи, среди работников организаций и учреждений | ежегодно | КФСК |
| 64 | Развитие массового спорта, в первую очередь среди несовершеннолетних за счет создания доступных спортивных секций | ежегодно | Отдел по образованию райисполкома, КФСК |
| Защита здоровья детей, поддержка института семьи |  |  |  |
| 65 | Проведение образовательных мероприятий для родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей | ежегодно | Отдел по образованию райисполкома, УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ», иные заинтересованные ведомства |
| 66 | Повышение информированности женщин репродуктивного возраста, беременных и кормящих женщин по вопросам грудного вскармливания | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 67 | Оказывать консультативную помощь подросткам и молодежи по вопросам сексуальной культуры, подготовки к семейной жизни, проблеме раннего материнства | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 68 | Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и престижа семьи в обществе, ценности семьи и ведения здорового образа жизни с привлечением общественных объединений, религиозными организациями | 2025-2030 гг. | Отдел записи актов гражданского состояния Краснопольского районного исполнительного комитета, УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ», отдел по образованию райисполкома, сектор культуры райисполкома, сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, Успенский Храм г.п.Краснополье, Краснопольская районная организация Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», иные заинтересованные ведомства |
| 69 | Организация и проведение обучающихся мероприятий по повышению грамотности населения в вопросах репродуктивного здоровья мужчин и женщин | 2025-2030 гг. | УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольский райЦГЭ» |
| 70 | Оказание необходимой правовой, социальной, психологической и иной помощи неблагополучным семьям | постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, Мхиничский сельисполком, отдел по образованию райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома |
| Активное долголетие |  |  |  |
| 71 | Организация работы «Школы активного долголетия», в том числе по вопросам сохранения и продление профессионального долголетия | ежегодно | УЗ «Краснопольская ЦРБ» |
| 72 | Разработка и реализация локальных информационно-образовательных профилактических проектов/инициатив на базе территориального центра социального обслуживания населения по вопросам здорового образа жизни, методам самоконтроля состояния здоровья, вопросам сохранения и укрепления здоровья с привлечением волонтеров | 2025-2030 гг. | Учреждение «Краснопольский РЦСОН», УЗ «Краснопольская ЦРБ», УЗ «Краснопольcкий райЦГЭ» |
| 73 | Привлечение пожилых граждан и инвалидов к занятиям спортом | 2025-2030 гг. | Учреждение «Краснопольский РЦСОН», КРФСК |