- Информация о несчастных случаях, происшедших

- при производстве строительных и строительно-монтажных

- работ по причине некачественной разработки

- или отсутствия организационно-технологической

- документации (проектов производства работ)

Строительная отрасль является одной из самых травмоопасных в республике. Вместе с тем, как показывают результаты специальных расследований несчастных случаев с тяжелыми последствиями, происшедших при выполнении строительных и строительно-монтажных работ, причиной ряда из них явилось отсутствие проекта производства работ, проекта, определяющего технологию, сроки выполнения и графики обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ, отражающего технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.

Так, несчастный случай с тяжелым исходом произошел 05.02.2013 с монтажником связи-кабельщиком ООО «РБКК-сервис» при проведении работ по внутренней телефонизации цокольного этажа законченного строительством объекта ТК «Армада», расположенном на пересечении ул. Строителей и ул. Лазаренко в г. Могилеве, во время прокладки кабеля связи. Одной из причин несчастного случая стало производство строительно-монтажных работ по прокладке кабеля без проекта производства работ, разработанного с учетом требований безопасности.

29.10.2013 при утеплении оконных проемов склада произошло падение с высоты 2,6 метра рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 5-го разряда ОАО «Агрокомплект». В результате падения работник погиб. Одной из причин несчастного случая явилось то, что работы на высоте проводились без разработки соответствующего проекта производства работ.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 10.01.2014 с рабочим, выполнявшим работы по договору подряда, заключенному с ИООО «Унгер Стил». При выполнении кровельных работ строящегося производственного здания потерпевший упал в технологический проем в кровле с высоты 32 м. Одной из причин несчастного случая стало невыполнение ИООО «Унгер Стил» обязанностей, предусмотренных договором подряда, что привело к производству кровельных работ без разработки проекта производства работ отражающего технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ. Кроме того, выполнение работ по возведению объекта велось без наличия у заказчика ИООО «Кроноспан ОСБ» разрешения на производство строительно-монтажных работ.

Распространенной причиной несчастных случаев при выполнении строительных и строительно-монтажных работ также является нарушение требований безопасного производства работ, изложенных в  проектах производства работ.

Так, 31.01.2013 при производстве работ по демонтажу мягкой кровли на переходной галерее на строящемся объекте: «Реконструкция хирургического корпуса с пристройкой приемного отделения городской больницы СМП по ул. Боткина, 2 в г. Могилеве. Подготовительный период» произошло падение с высоты 9 метров плотника 4-го разряда филиала «СУ № 129» ОАО «Лавсанстрой».  В результате падения потерпевший получил тяжелые травмы. Одной из причин несчастного случая явилось нарушение проекта производства работ (не установка страховочного каната для крепления предохранительных поясов).

Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 12.02.2013 с монтажником санитарно-технических систем и оборудования УЧПТП  «Сектор», который при спуске в траншею, расположенную на строительном объекте «Строительство многоквартирного жилого дома № 29 по генплану в микрорайоне жилой застройки «Спутник» в г. Могилеве», упал с непрочно закрепленной лестницы. Одной из причин несчастного случая стало отступление от проекта производства работ, выразившееся в использовании металлической лестницы-стремянки для спуска в траншею, вместо трапов или маршевых лестниц шириной не менее 0,6 м с ограждениями и поручнями высотой 1,1 м, или прочно закрепленных приставных лестниц, на 1 м возвышающихся над траншеей.

Групповой несчастный случай с тяжелым исходом произошел 11.12.2013 с плотниками-бетонщиками филиала «Строительное управление Могилевской ТЭЦ-2» РУП «Белэнергострой». Несчастный случай произошел на строительном объекте «Профилакторий для телят на МТК «Вендорож» в агрогородке Вендорож Могилевского района» при выполнении земляных работ по доработке вручную дна выкопанного под жижесборник котлована. Одной из причин несчастного случая стало нарушение проекта производства работ на объекте при выполнении земляных работ, выразившееся в не укреплении вертикальных стен котлована, разработанного под жижесборник, глубиной 3,2 метра, деревянными щитами (досками).

По той же причине 08.10.2013 произошел несчастный случай с монтажником наружных трубопроводов  ОАО « Спецмонтажстрой-179».

Одной из причин несчастных случаев при выполнении строительных и строительно-монтажных работ по-прежнему остается неудовлетворительное качество проектов производства работ.

Так, 08.05.2013 несчастный случай с тяжелым исходом произошел с подсобным рабочим ООО «Мосттрансстрой» на объекте строительства «Капитальный ремонт железнодорожного моста на 140 км пикета 5 перегона Могилев-3 – Луполово через р. Днепр участка Могилев - Кричев. I очередь» в г. Могилеве, во время спуска на кабельный мостик у опоры №3. Одной из причин несчастного случая стала некачественная разработка проекта производства работ, включающего в себя технологическую карту на замену отдельных элементов пролетного строения на объекте,  в котором не были указаны места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов, путей и средств подъема (спуска) работников к рабочим местам или местам производства работ.

Таким образом, отсутствие в ряде случаев на строительных объектах проектов производства работ либо отсутствие в них конкретных проектных решений по безопасности труда, определяющих технические средства и методы работ, нарушение требований безопасного производства работ, изложенных в  проектах производства работ, создали реальные условия для травмирования работников.

Вместе с тем, согласно подпункту 4.19 пункта 4 Технического кодекса установившейся практики ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», утвержденного и введенного в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.11.2006 № 334 (далее – ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»), производство работ без проектов организации строительства (далее – ПОС) и проектов производства работ (далее – ППР) не допускается. Запрещается отступление от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

С проектом производства работ работники должны быть ознакомлены (за подписью) до начала производства работ.

Организации, разрабатывающие и утверждающие ПОС и ППР, должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в приложении Е ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования». Указанное приложение определяет состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-технологической документации в строительстве.

Так, организационно-технологическая документация (ПОС, ППР) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих проектных решений.

Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:

– требования действующих нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов по безопасности труда;

– типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;

– инструкции изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;

– инструкции изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.

При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, участков работ необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их действия. При этом опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин, определяются в проектно-сметной документации (ПОС), а остальные – в производственной документации (ППР).

Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

В случае, если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, предусмотренные ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспечению безопасности труда должны определить:

– размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);

– последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;

– мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения конструкций и их погрузки.

Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать:

– сокращение объемов верхолазных работ за счет применения конвейерной или укрупнительной сборки, крупноблочного или бескранового метода монтажа;

– преимущественно первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

– применение ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;

– определение места и способов крепления предохранительного пояса.

Кроме этого, проектными решениями должны быть определены:

– средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;

– пути и средства подъема работников на рабочие места;

– в необходимых случаях – грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных строительных конструкций.

В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в проектных решениях должны быть указаны:

– средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учетом характера и грузоподъемности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

– грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;

– способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному;

– приспособления (пирамиды, кассеты), обеспечивающие устойчивость при хранении элементов строительных конструкций;

– порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

– способы временного и окончательного закрепления конструкций;

– способы удаления отходов строительных материалов и мусора;

– место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких предметов или материалов.

При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:

– выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;

– применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин, для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;

– особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта (на насыпном грунте или косогоре).

При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей для производства строительно-монтажных работ должны быть определены:

– в проектно-сметной документации (проекте организации строительства) – безопасная крутизна незакрепленных откосов выемки с учетом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений;

– в производственной документации (проекте производства работ), кроме того, – дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

– тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъема людей.

Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:

– устройство временных электроустановок, выбор трасс и определение напряжения временных силовых и осветительных электросетей; устройства для ограждения токоведущих частей и места для расположения вводно-распределительных систем и приборов;

– заземление металлических частей электрооборудования;

– дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

– мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи.

Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного микроклимата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:

– определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

– определить средства защиты работающих;

– предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.

В технологической документации необходимо указывать опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникнуть при выполнении конкретных работ, и предусматривать мероприятия по предупреждению их воздействия на работающих.

Следует также предусматривать необходимые меры защиты при использовании приборов, содержащих радиоактивные изотопы и служащих источниками ионизирующих излучений, а также при применении лазеров.

Помимо требований ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» решения по охране труда, которые должны содержаться в организационно-технологической документации при выполнении отдельных видов работ, также приведены в техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», утвержденном и введенном в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334 (далее – ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»).

С учётом изложенного, в целях недопущения производственного травматизма при выполнении строительных и строительно-монтажных работ, Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь рекомендует следующее:

1. Довести настоящее информационное письмо до сведения руководителей  подведомственных организаций, выполняющих строительные и строительно-монтажные работы.

2. Потребовать от руководителей подведомственных организаций, выполняющих строительные и строительно-монтажные работы, разрабатывающих и утверждающих ПОС и ППР:

2.1. предусматривать в разрабатываемых и утверждаемых ПОС и ППР решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»;

2.2. не допускать производство работ без ПОС и ППР;

2.3. не допускать отступление от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их;

2.4. ознакамливать работников с ППР (под роспись) до начала производства работ.

Главный государственный инспектор труда

Кричевского межрайонного отдела Могилевского

областного управления Департамента государственной

инспекции труда                                                                                            З.А. Саврасова